|  |  |
| --- | --- |
| **Wann** | **Was** |
| direkt nach Tewo | mit Gemeindehaus/KirchenGem. Termin abklären |
| bis Anfang Dezember | Text für Heftle |
| Bis Weihnachten | -Thema bekanntgeben  -Sippenführer erinnern, dass Sippen Programm machen sollen  -Moderator finden  -AKs erinnern, dass sie Lager etc. vorstellen sollen  -APS-Koordinator  -EV  -Jahresrückblick |
| (Zwischen Weihnachten und Elternnachmittag) | Sippen planen Programm  🡪Schauen, dass das läuft |
| 3 Wochen vorher | Zettel an Eltern mit Rücklaufzettel (Kuchenspenden) |
| 2 Wochen vorher | Bei Sippen nachfragen, welches Programm 🡪 Ablaufplan erstellen |
| 1 Woche vorher | Rücklaufzettel einsammeln |
|  | Team erinnern, dass sie anwesend sein sollen |
| Bis 1 Tag davor | -Servietten, Deko, Kaffee, Zucker, Milch kaufen  -(evtl. Aufbau)  -Spenden Haus aus PH mitbringen |
| Am Tag selbst | Restlicher Aufbau  Von einer Sippe: Kuchen aufschneiden, Kaffee kochen  Programm  Pause  Programm  Abbau |
| Bis Sonntag danach | Bericht fürs Blättle und Facebook |

To Do Liste Elternnachmittag

Aufgaben:

Team: ein Moderator, Auf- und Abbau unterstützen + Küche!  
älteste Sippe: Küche  
anderen Sippen: Programm  
AKs, APS, EV,: Präsentationen + Jahresrückblick